## Modelo
ETAPAS DO PROJETO
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | ENTREGA
1 | EQUIPE E TEMA |  |  | 24/02/2023
2 | CRIAÇÃO DO PRIMEIRO ROTEIRO |  |  | 10/03/2023
3 | ENTREGA 01 - ENTREGA DO MVP |  |  | 17/03/2023
4 | CRONOGRAMA |  |  | 24/03/2023
4 | MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO |  |  | 14/04/2023
|  | MONTAGEM DO GIT |  | 14/04/2023
|  |  | EQUIPE (LISTA E CURRICULOS) | 14/04/2023
|  |  | DOCUMENTACAO (COMEÇANDO SEU PORTFOLIO) | 14/04/2023
|  | INSTALAÇÃO DE SOFTWARES |  | 14/04/2023
|  |  | PYTHON | 14/04/2023
|  |  | BIBLIOTECAS - TKInter, SQL Lite e Pillow | 14/04/2023
|  |  | VISUAL STUDIO CODE | 14/04/2023
5 | ENTREGA 03 - SPRINT1 - Entrega onda 1 |  |  | 05/05/2023
|  | REUNIÃO 01: Divisão de tarefas |  | 24/04/2023
|  | REUNIÃO 02: Acompanhamento da evolução das features da onda 1 |  | 26/04/2023
6 | ENTREGA 04 - SPRINT2 - Entrega onda 2 |  |  | 02/06/2023
|  | REUNIÃO 01: Divisão de tarefas |  | 08/05/2023
|  | REUNIÃO 02: Acompanhamento da evolução das features da onda 2 |  | 10/05/2023
7 | ENTREGA 05 - SPRINT 3 - Entrega onda 3 |  |  | 09/06/2023
|  | REUNIÃO 01: Divisão de tarefas |  | 22/05/2023
|  | REUNIÃO 02: Acompanhamento da evolução das features da onda 3 |  | 24/05/2023
8 | ENTREGA 06 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO (PITCH NO YOUTUBE) |  |  | 15/06/2023
|  | PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO |  | 15/06/2023
|  | APRESENTAÇÃO DO PROJETO |  | 15/06/2023
9 | ENTREGA 07 - RELATÓRIO FINAL |  |  | 15/06/2023
|  | DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO |  | 15/06/2023
|  | LIÇÕES APRENDIDAS |  | 15/06/2023

## Exemplo
ETAPAS DO PROJETO INTEGRADOR - PROJETO UNESP
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | PRAZO
1 | EQUIPE E TEMA |  |  | 2019-02-22
2 | CRONOGRAMA + PROJECT CHARTER (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-01
3 | MVP - ENTREGA: LISTA DE FUNCIONALIDADES (2 SEMANAS) |  |  | 2019-03-14
4 | MAPA DE CONHECIMENTO (DEFINIÇÃO TECNOLOGICA) (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-21
| 4.1 | MATRIZ DE HABILIDADES
5 | MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-28
| 5.1 | MONTAGEM DO GIT (1 SEMANA)
|  | 5.1.2 | EQUIPE (LISTA E CURRICULOS)
|  | 5.1.3 | DOCUMENTACAO
6 | SPRINT1 (2 SEMANAS) |  |  | 2019-04-11
| 6.1 | PESQUISA SOBRE AS CERTIFICAÇÕES
| 6.2 | HELLO WORD DA APLICAÇÃO(MOBILE OU WEB)
| 6.3 | DESENVOLVIMENTO DAS TELAS PRINCIPAIS
| 6.4 | MODELAGEM DO BANCO
| 6.5 | CRIAÇÃO DO BANCO
7 | SPRINT2 (2 SEMANAS) |  |  | 2019-04-25
| 7.1 | MODELAGEM DA API
| 7.2 | CRIAÇÃO DA API
| 7.3 | INTEGRAÇÃO DA API COM APLICAÇÃO
| 7.4 | INSERIR AÇÕES NAS TELAS ("CRUD")
8 | SPRINT 3 (3 SEMANAS) |  |  | 2019-05-16
| 8.1 | GERAR APK
| 8.2 | TESTE COM O CLIENTE LOCAL
| 8.3 | APLICAR CORREÇÕES QUE O CLIENTE PEDIU
| 8.4 | TESTE PÓS CORREÇÕES
9 | RELATÓRIO FINAL (1 SEMANAS) |  |  | 2019-05-23
| 9.1 | DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO
| 9.2 | REVISÃO DA MATRIZ DE HABILIDADE
| 9.3 | LIÇÕES APRENDIDAS
| 9.4 | PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
10 | APRESENTAÇÃO DO PROJETO (1 SEMANA) |  |  | 2019-06-03